## Projet
Planning de projet
Moneka · Collection Essentielle
Tâches |  | Terminées |  | Avancement
5 |  | 1 |  | 20%
Données fictives. Cellules claires : saisie. Cellules grises : calculs.
Tâche | Responsable | Échéance | Priorité | Statut
Définir le besoin | Camille | 2026-09-21 12:00 | Haute | Terminé
Rassembler les éléments | Alex | 2026-09-23 12:00 | Haute | En cours
Préparer une première version | Camille | 2026-09-25 12:00 | Moyenne | À faire
Vérifier le résultat | Alex | 2026-09-28 12:00 | Moyenne | À faire
Finaliser le projet | Camille | 2026-09-30 12:00 | Haute | À faire